	旗山形象商圈  會議記錄

	會議名稱
	旗山商圈會議 
	頁   數
	2 Pages

	出席人員
	主席：吳月鳳

黃銘良主持

林延欣、許枝茂、呂明振、張益誌、陳周城、柯老師、長安基金會邱先生等
	日   期
	94.06.08

	
	
	時   間
	2000-2330

	
	
	地   點
	枝仔冰城

	出席人數
	共    人
	記   錄
	魏朱美

	會議內容＆決議

	一、財團法人長安基金會呂常務董事、邱執行長、總幹事提出重陽節活動計畫

1. 活動預計舉辦時間地點：10月1日/旗山鎮

2. 內容：敬老重陽老人才藝活動、蕉城公主選拔、老歌演唱晚會等

3. 期將旗山定位為適合銀髮族

4. 長安基金會成員因參加上週舉辦之導覽課程，將於旗尾山下設置老人安養院，已開工動土預計明年完工

5. 呂常理：有合作空間，旗山可定位為都市後花園，提昇銀髮族生活品質在旗山

6. 吳副總：商圈可以協辦角色參與，配合長安基金會主辦，歡迎長安後續提出計畫細節再共同討論

二、張益誌比賽事項進度

1. 海報設計完成（對開尺寸）討論細節內容，

2. 為趕在下週畢業典禮時間之前發放，下週一前請商圈負責發放旗山地區學校

3. 報名表將於近日提供柯老師旗山奇網佔用

4. 報名地點已初步聯絡完成，各點準備開始接受報名

5. 廣宣將循序加強如跑馬燈、環保車等

6. CPC黃：請張先生提供一份設計光碟

三、0702活動內容討論

1. 安平樂團可提供有遮陰舞台搭設，與1.5小時表演活動 費用約28000，可一併考量，舞台18呎或24呎，另四頂攤棚也請安平一併報價處理

2. 邀請鄰近商圈來展售，並請提供試吃

3. 重頭戲

4. 開幕樂隊鼓樂邀約請繼續聯絡旗山國中/旗山農工（柯）/旗美高中/龍華（呂常理）

5. T shirts 庫存處請安排

6. VIP邀請名單與贊助單位請商圈構思擬定

7. 當日下午單車旅遊報名方式請柯老師繼續報名表規劃

8. DM製作約2000張，發放單位有社福、鎮公所、農會、郵局、枝仔冰城

9. 文稿制定後請文德廣告於活動前發布消息

10. 請商圈吳總幹事負責發函高雄縣政府、旗山鎮公所與商業司，以利經費爭取與場地協調

四、下周討論內容

1. 邀請函張數

2. 主持人節目介紹內容








