	旗山形象商圈  觀摩活動記錄

	會議名稱
	旗山商圈會議 
	頁   數
	2 Pages

	出席人員
	主席：鄭國勝

吳月鳳、黃銘良、呂明振、呂錦堂、林延欣、陳周城等
	日   期
	94.09.20（二）

	
	
	時   間
	2000-2300

	
	
	地   點
	枝仔冰城

	出席人數
	共12 人
	記   錄
	魏朱美

	會議內容＆決議

	1、 有關10/02活動

1. 老照片名信片製作進行打樣

2. 老照片展規劃完成

3. 獎項規劃請秋月負責，發獎對象為
志工、表演團體、趣味競賽得獎者、有獎徵答參與者

4. 美食評鑑頒獎流程與香蕉趣味活動由林延欣負責

5. 文宣POP 製作完成50張，邀請函160份，DM500份已交與商圈發放

6. 主持人將委託呂佳容

7. 舞台裝置委託佳利公司  由商圈吳總與農會石股長分工負責舞台與攤棚部分

8. 踩街活動由呂明振常理負責 包括路線規劃/交通管制發函支援

2、 記者會定於9/22（四）老照片、美食評鑑結果與10/2活動為說明重點，請陳昭墩老師與相關人員列席

3、 活動內容修改版  請參計畫書0921檔案

4、 其他

1.觀光協會導覽解說培訓課程有請旗山代表擔任講師











